## 2020 m.
2020 M. 0,4-10 KV ELEKTROS TINKLO NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO, BEI OPTIMIZAVIMO INVESTICINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Fiziniai kiekiai
Eil. Nr. | Regionas | Investicinio projekto pavadinimas | 0,4 kV KL (km) | 10 kV KL, (km) | Numatoma pakeisti KT (TR/MT/ST,vnt,) | Statybos metai pradžia/ pabaiga | Planuojama statybos darbų pradžia | Objektai, kurių statybos darbų pradžia iki gegužės mėnesio
1 | Vilniaus | 10 kV SP-2 nepatikimų movų keitimas (Vilniaus regionas; ) |  | 0.07 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
2 | Panevėžio | 10 kV TR-82 Utenos nepatikimų movų keitimas (Panevėžio regionas; Utenos skyrius) |  | 0.01 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
3 | Klaipėdos | 110/10 kV TP Tauralaukis nepatikimų movų keitimas (Klaipėdos regionas; ) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
4 | Klaipėdos | 10 kV Klaipėdos SP-42 nepatikimų movų keitimas (Klaipėdos regionas; ) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
5 | Klaipėdos | 10 kV Klaipėdos SP-2 nepatikimų movų keitimas (Klaipėdos regionas; ) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
6 | Klaipėdos | 110/35/10 kV TP Tauragė nepatikimų movų keitimas (Klaipėdos regionas; ) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
7 | Klaipėdos | 110/10/6 kV TP Taika nepatikimų movų keitimas (Klaipėdos regionas; ) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
8 | Klaipėdos | 110/10 kV TP Uostas nepatikimų movų keitimas (Klaipėdos regionas; ) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
9 | Kauno | 10 kV Alytaus SP-120 nepatikimų movų keitimas (Kauno regionas; Alytaus skyrius) |  | 0.07 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
10 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš TP Verkiai rekonstrukcija į KL Vilniaus m. | 0.78 | 6.87 | 8 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
11 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100, L-200 ir L-300 iš P-204 bei 0,4 kV OL L-100, L-200 ir L-300 iš P-213, OL keitimas į KL, Gintališkės k., Plungės raj. | 4.75 |  |  | 2017/2020 | 2020-07-01
12 | Kauno | 0,4 kV L-196, L-199, L-1910, L-100 OL iš Kr-19 rekonstravimas (Alytaus reg., Marijampolės raj.) | 1.989 |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
13 | Panevėžio | 0,4 kV L-400, L-100, L-700, L-300, L-900, L-500, L-600, L-1100 OL iš A-214 rekonstravimas (Utenos reg., Molėtų raj.) | 7.07 |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
14 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Matuizų TP rekonstravimas (Alytaus reg., Varėnos raj.) | 0.113 | 11.958 | 4 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
15 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-400 iš MTT-9 rekonstravimas į 0,4 kV KL, Laisvės g., Plungė | 0.52 |  |  | 2018/2020 | 2020-06-01
16 | Kauno | 0,4 kV L-271, L-272, L-273 OL iš Kr-27 rekonstravimas (Alytaus reg., Marijampolės raj.) | 2.02 |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
17 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Savitiškio TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) II etapas |  | 0.4 |  | 2019/2020 | 2020-09-01
18 | Kauno | Dalies 10 kV 10 kV L-300 iš Žasmos TP L-200 iš Žasmos TP L-300 iš Piliuonos TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.78 | 6.47 | 8 | 2018/2020 | 2020-09-01
19 | Vilniaus | Dalies L-100 iš Lentvario TP ir L-300 iš Viršuliškių TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.59 | 10.29 | 19 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
20 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Palemono TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.602 | 2.67 | 6 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
21 | Kauno | Dalies L-100 iš Kvietiškio TP su L-300 iš Igliaukos TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 1.88 | 0.838 | 23 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
22 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Jurgonių TP rekonstravimas. Šalčininkų raj. | 7.45 | 7.54 | 3 | 2017/2020 | 2020-10-01
23 | Kauno | Dalies L-200 iš Merkinės TP su L-600 iš Gudžių TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.016 | 0.393 | 1 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
24 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Marcinkonių TP rekonstravimas (Alytaus reg., Varėnos raj.) | 0.288 | 8.304 | 4 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
25 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš Sm-516 rekonstravimas (Vilniaus reg. Trakų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
26 | Šiaulių | 0,4 KV OL L-100 iš Sd-212 rekonstravimas (Šaulių reg., Mažeikių raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
27 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Gr-208 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0.85 | 1.1 | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
28 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš Rg-317 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 1.45 |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
29 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš K-413 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
30 | Panevėžio | 10/0,4 kV transformatorinės Ps-824 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) |  |  | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
31 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Jn-1001 rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
32 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš K-516 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0.3 |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
33 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Kž-401 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0.1 |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
34 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš D-115 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
35 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš S-208 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kedainių raj.) |  |  | 1 | 2020/2020 | 2020-06-01
36 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš K-410 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 0.61 |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
37 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš Y-213 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Skuodo raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
38 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš Al-303 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0.02 | 0.72 | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
39 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Vv-325 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
40 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Št-105 rekonstravimas (Šaulių reg., Radviliškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
41 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš Pk-129 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Garždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
42 | Vilniaus | Dalies L-2290 iš Centrinė TP ir SP-61 L-608 elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas |  | 5.93 |  | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
43 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Alsėdžių TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0.51 | 9.91 | 20 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
44 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Seirijų TP rekonstravimas (Alytaus reg., Lazdijų raj.) | 0.817 | 8.09 | 17 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
45 | Kauno | Dalies L-200 iš Griškonių TP ir L-100 iš Daugų TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.771 | 3.621 | 5 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
46 | Kauno | Dalies L-400 iš Matuizų TP ir L-200 iš Valkininkų TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.244 | 8.674 | 5 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
47 | Vilniaus | Dalies L-400 iš Salotės TP ir L-300 iš Viršuliškių TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.6 | 9.74 | 7 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
48 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Turgeliai TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0.03 | 2.67 | 2 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
49 | Kauno | Dalies L-200 iš Šilo TP ir L-900 iš Šilo TP ir L-600 iš Šilo TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.777 | 6.409 | 11 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
50 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Rašės TP rekonstravimas (Utenos reg., Utenos raj.) | 0.23 | 7.9 | 5 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
51 | Kauno | Dalies L-500 iš Vidzgirio TP ir L-300 iš Simno TPelektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.035 | 0.795 | 2 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
52 | Klaipėdos | 10 kV OL L-700 iš Taurų TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 1.38 | 12.63 | 20 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
53 | Kauno | Dalies 10 kV L-300 iš Lekėčių TP L-500 iš Ežerėlio TP L-100 iš Ežerėlio TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas | 0.145 | 3.59 | 4 | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
54 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Skaudvilės TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 2.78 | 2.99 | 6 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
55 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Trakų TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0.57 | 10.44 | 16 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
56 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Molėtų TP rekonstravimas (Utenos reg., Molėtų raj.) | 0.41 | 0.26 | 9 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
57 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Pagiriai TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0.24 | 0.17 | 4 | 2020/2020 | 2020-08-01
58 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Rimkų TP rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 1.69 | 1.27 | 22 | 2020/2020 | 2020-09-01
59 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) |  | 2.16 | 11 | 2020/2020 | 2020-09-01
60 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Verkių TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) |  | 0.2 | 2 | 2020/2020 | 2020-09-01
61 | Utenos | 10 kV OL L-200 iš Ignalinos TP rekonstravimas (Utenos reg., Ignalinos raj.) |  | 3.72 | 20 | 2020/2020 | 2020-09-01
62 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Gegužinės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0.2 | 0.64 | 6 | 2020/2020 | 2020-09-01
63 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Noreikiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.9 | 6.58 | 7 | 2019/2020 | 2020-09-01
64 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Gargždų TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  | 5.11 | 22 | 2020/2020 | 2020-09-01
65 | Kauno | 10 kV KL Kauno TP-SP-1 keitimas nauja Kauno raj., Ramučių gyv., 1 dalis |  | 2.942 |  | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
66 | Kauno | 10 kV KL Kauno TP-SP-1 keitimas nauja Kauno raj., Ramučių gyv., 2 dalis |  | 1.903 |  | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
67 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš ST 10-75 rekonstarvimas į KL Pakalnio k. Vilniaus .r | 1.85 |  |  | 2017/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
68 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-100 iš ST 10-75 rekonstarvimas į KL Pakalnio k. Vilniaus .r | 0.44 |  |  | 2017/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
69 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Matuizų TP rekonstravimas (Alytaus reg., Varėnos raj.) | 0.459 | 2.813 | 2 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
70 | Vilniaus | KS-4509 iš Sl-420 perkėlimas, Griovių k.c Zujūnų sen. Vilnius raj. | 0.01 |  |  | 2017/2020 | 2020-12-01
71 | Šiaulių | 110/35/10 kV TP Kelmė TSPĮ rekonstrukcija (Šiaulių reg.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
72 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš A-703 rekonstravimas (Vilniaus reg. Trakų raj.) | 0.25 |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
73 | Kauno | 0,4 kV OL L-100, L-200, L-300 iš N-450 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno m.) | 0.066 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
74 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš Č-316 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
75 | Panevėžio | 0,4 kV OL OL L-200 iš L-215 rekonstravimas (Utenos reg., Švenčionių raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
76 | Klaipėdos | 0,4 kV OL OL L-300 iš Pk-136 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
77 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300, L-200 iš KT-45 ir L-200 iš KT-27 (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 1.5 |  |  | 2019/2020 | 2020-05-01
78 | Panevėžio | 0,4 kV OL iš KT Š-202 L-200, ST Š-804 L-100, KT Š-601 L-100 rekonstravimas į KL Adutiškio g., Švenčionių m. | 2.99 |  |  | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
79 | Panevėžio | Dalies 10 kV OL L-400, L-500 iš Gegužinės TP rekonstravimas į KL Juodlieknio k. Panevėžio r. | 0.43 | 9.8 | 3 | 2017/2020 | 2020-11-01
80 | Kaunas | 10 kV OL L-300 iš Jonavos TP rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 1.418 | 11.797 | 13 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
81 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Odos TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0.62 | 10.77 | 13 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
82 | Kaunas | 0,4 kV OL L-100 iš V-375 ir L-300 iš V-371 rekontravimas (Kauno reg., Kauno m.) | 0.168 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
83 | Kauno | 10/0,4 ST Rm-466 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0.3 |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
84 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš J-912 Rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 1.02 | 0.83 | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
85 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš P-196 Rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0.399 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
86 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš J-504 Rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 0.171 |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
87 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš E-219 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0.06 | 2.93 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
88 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš G-916 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0.03 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
89 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-400 iš Pk-122 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0.01 |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
90 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš Pk-128 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
91 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš Pk-135 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
92 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš Pk-139 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
93 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-400 iš Pk-103 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
94 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš Pk-126 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0.02 |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
95 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš Vn-207 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
96 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš Pk-127 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
97 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš D-104 (Kretinga) Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0.06 | 0.78 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
98 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš Kr-115 (Kretinga) Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0.07 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
99 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš T-701 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
100 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš G-924 Rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0.01 | 0.09 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
101 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš An-204 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | 0.5 |  |  | 2020/2020 | 2020-06-01
102 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-200 iš P-421 Rekonstravimas (Utenos reg., Ignalinos raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
103 | Panevėžio | 10/0,4 ST P-407 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
104 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-300 iš P-927 Rekonstravimas (Utenos reg., Ukmergės raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
105 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš Ū-247 Rekonstravimas (Utenos reg., Molėtų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
106 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Rd-115 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0.75 | 0.7 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
107 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Mž-615 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
108 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Dn-106 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
109 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Kš-704 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0.3 |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
110 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-500 iš Žd-116 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
111 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-300 iš Šd-701 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
112 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Il-205 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
113 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Kš-807 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0.05 | 1.483 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
114 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Rm-307 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
115 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Tt-701 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
116 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-300 iš Mg-701 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0.03 | 0.3 | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
117 | Šiaulių | 0,4 KV KL Zk225-KS SB Klevas Rekonstravimas (Šaulių reg., Šiaulių Raj.) | 0.4 |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
118 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Šn-303 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 0.26 |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
119 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Kš-618 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0.23 |  | 1 | 2020/2020 | 2020-06-01
120 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-100 iš Šč-108 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) |  |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
121 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš KT-1249 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-03-24
122 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš B-202 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
123 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš Gl-503 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 1.44 | 0.94 | 1 | 2020/2020 | 2020-07-14
124 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-505 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) |  | 2.15 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-27
125 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš A-506 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0.45 |  |  | 2020/2020 | 2020-07-14
126 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš K-403 Rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-03-25
127 | Kauno | L-233 iš Sg-504 (E2N6901209) |  |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
128 | Panevėžio | Uk-324 0,4kV linijų įtampos reguliatoriaus montavimas (Panevėžio reg., Deltuvos mstl.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
129 | Panevėžio | 10/0,4 kV TR A-214 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0.05 | 0.08 | 1 | 2020/2020 | 2020-06-01
130 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Sr-103 rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
131 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-200 iš A-545 rekontravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
132 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-300 iš Vv-1420 rekontravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) |  | 1.31 | 5 | 2020/2020 | 2020-06-01
133 | Vilniaus | 10/0,4 kV R-414 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-03-25
134 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-100 iš A-302 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0.14 |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
135 | Vilniaus | 0,4 kV OL L-100 iš KT-1679_KS-22372 rekontravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.06 |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
136 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Sm-402 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
137 | Kauno | 0,4 kV OL L-200 iš J-425 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0.6 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
138 | Kauno | 0,4 kV OL L-300 iš Sg-479 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
139 | Kauno | 10/04 kV Žm-602 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.3 |  | 1 | 2020/2020 | 2020-06-01
140 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-100 iš V-102 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  | 0.02 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
141 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-400 iš Pg-131 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 1.1 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
142 | Panevėžio | 0,4 kV OL L-100 iš S-403 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) |  | 1.3 | 5 | 2020/2020 | 2020-06-01
143 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-100 iš Km-412 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) |  |  | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
144 | Vilniaus | 10 KV KL nuo TP Grigiškės iki MT-2445 (Vilniaus reg., Vilniaus m..) |  | 1.7 |  | 2020/2020 | 2020-06-01
145 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš Pk-131_KS-4778 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
146 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Taurų TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) |  | 0.12 |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
147 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR402-PP5969-1 rekonstravimas, (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.39 |  |  | 2019/2020 | 2020-12-20
148 | Kauno | 10 kV SP-822 Rekonstravimas (kauno reg., Kauno raj.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
149 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Kapsų TP Rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0.042 | 0.097 | 1 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
150 | Panevėžio | 10 kV KL SP81-TR343 rekontravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) |  | 1.18 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
151 | Šiaulių | 0,4/10 TR Dn-207 Rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių m.) |  |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
152 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Š-721 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) |  | 0.74 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
153 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Bk-414 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0.04 |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
154 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-400 iš Pk-131 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0.31 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
155 | Vilniaus | TP Aukštadvaris 10kV kompensavimo įrenginių įrengimas |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
156 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš M-609 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj., Ryliškiai, Nemuno g.) | 1.534 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
157 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš Kš-911 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorys raj., Palomenė, Medelyno g.) | 0.109 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
158 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-300 iš J-110 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
159 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-400 iš Jn-431 rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 0.02 | 0.28 | 1 | 2020/2020 | 2020-05-01
160 | Šiaulių | 0,4 kV KL KT354-KS9486 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0.16 |  |  | 2020/2020 | 2020-05-01
161 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš G-106 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 0.7 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
162 | Kauno | 0,4 kV OL L-100 iš S-319 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 0.03 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
163 | Vilniaus | DRP-17 prijungimas prie 12-601-KS588 (Vilniaus reg., Vilniaus reg.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-02-05
164 | Klaipėdos | 0,4 kV OL TR46-SP38-7 rekonstravimas, (Klaipėdos reg., Telšių m.) | 0.05 |  |  | 2018/2020 | 2020-09-30
165 | Kauno | 110/35/10 kV TP Šilas TSPĮ rekonstrukcija (Alytaus reg.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
166 | Vilniaus | 10 kV KL TR948-MT1601 rekonstravimas, (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.04 |  | 2018/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
167 | Klaipėdos | TR PK-112 rekonstravimas į skirstomąjį punktą Vaškių g., 40B, Mickai, Priekulės sen., Klaipėdos raj. | 0.08 | 0.05 |  | 2016/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
168 | Kauno | KS-80070 perkėlimas (Kaišiadorių raj.) |  |  |  | 2019/2020
169 | Vilniaus | 10 kV KL MT211-TR739 ir TR232-TR739 rekontravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.33 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
170 | Vilniaus | 10 kV TR Šč-801 rekontravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.08 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
171 | Panevėžio | 10 kV KL TR23-TR75 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | 0.7 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
172 | Vilniaus | 10 kV KL SP78-TR152 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.34 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
173 | Kauno | 10/0,4 kV KT Kl-530 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) |  |  | 1 | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
174 | Kauno | 10 kV KL Kauno TP-SP808 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.068 |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
175 | Vilniaus | 10 kV KL ElektrėnųTP-E204 rekontravimas (Vilniaus reg., Elektrėnų raj.) |  | 0.7 |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
176 | Vilniaus | 0,4 kV KL MT2317-KS27975 Linijos iškėlimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
177 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Eržvilko TP ir 0,4 kV KL iš E-306 ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj., kel.Nr. 3512) |  | 0.201 |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
178 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-200 iš Il-301 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
179 | Klaipėdos | 10/0,4 kV O-821 rekonstravimas, (Klaipėda reg., Plungės raj.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
180 | Klaipėdos | 10/0,4 kV MT-149 (Palanga) TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Kretingos Raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
181 | Klaipėdos | 10/0,4 kV MT-60 (Kretinga) TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Kretingos Raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
182 | Klaipėdos | 10/0,4 kV MT-684 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Klaipėdos Raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
183 | Klaipėdos | 10/0,4 kV MT-95 TSPĮ įrengimas ( reg. Kretingos Raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
184 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-1450 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
185 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2578 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
186 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2619 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
187 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2641 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
188 | Kauno | 10/0,4 kV MT-1118 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Kauno Raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
189 | Vilniaus | 0,4 kV KL MT1851-KS30571 apskaitos įrengimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
190 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT R-427 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
191 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR206-pp5461-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.14 |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
192 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR407-KS1282-2 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.3 |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
193 | Vilniaus | 0,4 kV KL TR732-PP4971-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.15 |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
194 | Vilniaus | 10/0,4 kV KT Lv-516 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) |  | 0.02 | 1 | 2019/2020 | 2020-04-04
195 | Klaipėdos | 0,4 kV KL TR116-KS1366 I rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
196 | Šiaulių | 10/0,4 kV TR TR-1 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) |  |  |  | 2019/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
197 | Kauno | 10/0,4 kV TR TR-177 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.4 | 0.02 | 1 | 2020/2020 | 2020-11-01
198 | Šiaulių | 0,4 kV OL L-301 iš Jn-701 rekonstrukcija Niūraičių k., |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
199 | Klaipėdos | 10 kV OL L-702 iš Kartenos TP rekonstravimas, Kūlupėnų k. |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
200 | Klaipėdos | 0,4 kV OL L-200 iš R-205 ir L-203 iš R-209 rekonstravimas, Pažėros k. | 0.16 |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
201 | Vilniaus | 10/0,4 kV 0 M-608 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
202 | Vilniaus | 10/0,4 kV 0 TR-936 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  |  | 0.02 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
203 | Klaipėdos | 10/0,4 KT T-319 transformatoriaus keitimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
204 | Panevėžio | 10/0,4 kV KT Sl-405 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) |  |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
205 | Panevėžio | 10/0,4 kV KT D-704 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) |  |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
206 | Vilniaus | 10 kV KL NemenčinėsTP-SP310-1 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) |  | 0.06 |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
207 | Vilniaus | 0,4 kV KL KT1406-pp191 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  |  | 0.1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
208 | Kauno | 0,4 kV KL ĮAS-Šlaito g. 1 - KAS-Vaižganto g. 17 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
209 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Rimkų TP rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) |  | 0.45 |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
210 | Klaipėdos | 10/0,4 kV MT TR-145 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
211 | Klaipėdos | 10/0,4 kV MT Pk-106 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
212 | Klaipėdos | 10/0,4 kV KT Sg-507 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) |  |  |  | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
213 | Klaipėdos | 10/0,4 kV TR P-229 (Palanga) rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) |  |  | 1 | 2020/2020 |  | iki 2020.05 mėn.
214 | Klaipėdos | 10 kV KL TR15-TR39 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) |  | 0.508 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
215 | Vilniaus | 10 kV KL SP25-TR133 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.32 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
216 | Kauno | 10 kV KL DrobėsTP-KT460 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | 0.45 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
217 | Vilniaus | 10 kV KL SP70-MT2121 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.394 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
218 | Šiaulių | 10 kV KL TR195-TR196 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) |  | 0.406 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
219 | Vilniaus | 10 kV KL TR884-MT2287 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.195 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
220 | Šiaulių | 10 kV KL SP29-TR308 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) |  | 0.477 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
221 | Vilniaus | 10 kV KL KT451-MT2581 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.251 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
222 | Vilniaus | 10 kV KL TR177-MT1450 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) |  | 0.527 |  | 2020/2020 | 2020-12-01
223 | Panevėžio | 10/0,4 kV A-502 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Zarasų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
224 | Panevėžio | 10/0,4 kV A-505 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Zarasų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
225 | Vilniaus | 10/0,4 kV Ąž-911 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
226 | Vilniaus | 10/0,4 kV Ąž-916 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
227 | Kauno | 10/0,4 kV Br-551 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Prienų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
228 | Vilniaus | 10/0,4 kV E-613 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Trakų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
229 | Kauno | 10/0,4 kV G-869 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
230 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Kr-403 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Kretingos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
231 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Kr-406 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Kretingos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
232 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Kr-412 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Kretingos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
233 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Kr-426 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Kretingos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
234 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Kr-429 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Kretingos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
235 | Kauno | 10/0,4 kV Lz-1311 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Lazdijų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
236 | Kauno | 10/0,4 kV MT-106 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
237 | Panevėžio | 10/0,4 kV MT-11 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Pasvalio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
238 | Kauno | 10/0,4 kV MT-1261 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
239 | Kauno | 10/0,4 kV MT-138 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
240 | Kauno | 10/0,4 kV MT-1383 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
241 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-150 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
242 | Kauno | 10/0,4 kV MT-1548 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
243 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-1851 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
244 | Kauno | 10/0,4 kV MT-2 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Šakių raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
245 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2138 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
246 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2297 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
247 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2456 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
248 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2584 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
249 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2586 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
250 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2587 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
251 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2589 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
252 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2591 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
253 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2592 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
254 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2594 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
255 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2599 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
256 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2607 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
257 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2620 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
258 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2624 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
259 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2629 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
260 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2631 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
261 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-2633 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
262 | Kauno | 10/0,4 kV MT-289 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
263 | Panevėžio | 10/0,4 kV MT-300 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Panevėžio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
264 | Panevėžio | 10/0,4 kV MT-329 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Panevėžio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
265 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-355 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
266 | Kauno | 10/0,4 kV MT-396 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
267 | Klaipėdos | 10/0,4 kV MT-45 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Telšių raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
268 | Panevėžio | 10/0,4 kV MT-50 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Kupiškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
269 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-577 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
270 | Kauno | 10/0,4 kV MT-599 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
271 | Panevėžio | 10/0,4 kV MT-60 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Biržų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
272 | Kauno | 10/0,4 kV MT-604 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
273 | Vilniaus | 10/0,4 kV MT-646 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus m.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
274 | Klaipėdos | 10/0,4 kV MT-686 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Klaipėdos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
275 | Kauno | 10/0,4 kV MT-707 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
276 | Kauno | 10/0,4 kV MT-81 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
277 | Šiaulių | 10/0,4 kV MT-89 TSPĮ įrengimas (Šiaulių reg. Šiaulių raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
278 | Šiaulių | 10/0,4 kV MT-96 TSPĮ įrengimas (Šiaulių reg. Radviliškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
279 | Vilniaus | 10/0,4 kV N-508 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
280 | Kauno | 10/0,4 kV P-115 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Prienų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
281 | Panevėžio | 10/0,4 kV P-136 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Pasvalio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
282 | Vilniaus | 10/0,4 kV Pb-244 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
283 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Pk-122 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
284 | Panevėžio | 10/0,4 kV Ps-906 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Pasvalio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
285 | Šiaulių | 10/0,4 kV Rd-304 TSPĮ įrengimas (Šiaulių reg. Radviliškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
286 | Šiaulių | 10/0,4 kV Rd-321 TSPĮ įrengimas (Šiaulių reg. Radviliškio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
287 | Kauno | 10/0,4 kV Rm-1455 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Jonavos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
288 | Kauno | 10/0,4 kV Rm-1466 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Jonavos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
289 | Vilniaus | 10/0,4 kV Rš-1296 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Vilniaus raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
290 | Kauno | 10/0,4 kV Rz-108 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Jonavos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
291 | Klaipėdos | 10/0,4 kV S-102 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Gargždų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
292 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Sl-702 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Kretingos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
293 | Kauno | 10/0,4 kV Sm-305 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Jurbarko raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
294 | Kauno | 10/0,4 kV Sm-306 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Jurbarko raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
295 | Kauno | 10/0,4 kV Sm-308 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Jurbarko raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
296 | Vilniaus | 10/0,4 kV Sm-414 TSPĮ įrengimas (Vilniaus reg. Trakų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
297 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Š-211 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Šilutės raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
298 | Kauno | 10/0,4 kV Š-317 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Šakių raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
299 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Šv-309 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Šilutės raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
300 | Klaipėdos | 10/0,4 kV Šv-504 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Šilutės raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
301 | Klaipėdos | 10/0,4 kV T-118 TSPĮ įrengimas (Klaipėdos reg. Telšių raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
302 | Panevėžio | 10/0,4 kV V-233 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Biržų raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
303 | Panevėžio | 10/0,4 kV V-2513 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Panevėžio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
304 | Kauno | 10/0,4 kV V-353 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kauno raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
305 | Panevėžio | 10/0,4 kV V-409 TSPĮ įrengimas (Panevėžio reg. Panevėžio raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-06-30
306 | Kauno | 10/0,4 kV Vk-223 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Varėnos raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
307 | Kauno | 10/0,4 kV Ž-104 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kaišiadorių raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-07-31
308 | Kauno | 10/0,4 kV Ž-113 TSPĮ įrengimas (Kauno reg. Kaišiadorių raj.) |  |  |  | 2020/2020 | 2020-12-01
309 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Vabalninko TP rekonstravimas (Panevėžio reg. Biržų raj.) |  | 3.48 | 18 | 2019/2020 | 2020-12-01
310 | Vilniaus | Linijų SP408-Tk514, Tk506-Tk514, L-600 iš Trakų TP, Tk507-Tk508, SP408-Tk501, Trakų TP-SP408-1, Trakų TP-SP408-2 rekonstravimas, (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0.124 | 2.705 |  | 2018/2021 | 2021 m.
VISO: |  |  | 68.325 | 240.961 | 391.12

## 2021 m.
2021 m. 04-10 kV elektros tinklo investicinių objektų sąrašas
Fiziniai kiekiai
Eil.Nr. | Regionas | Investicinio projekto pavadinimas | 10 kV KL, km | Numatoma pakeisti KT (TR/MT/ST,vnt.) | Numatoma įrengti valdymo įrenginių, vnt. | 0,4 kV KL (km)
1 | Kauno | 10 kV KL TR324-TR716 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.516
2 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Palangos TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 5.9686 | 16 | 2
3 | Vilniaus | 10 kV KL TR1742-MT1936 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.308
4 | Kauno | 10 kV KL TR585-TR575 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.297
5 | Kauno | 10 kV KL Dr611-Dr511 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0.307
6 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Tauragnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 6.45 | 1 | 2
7 | Vilniaus | 10 kV KL Šr704-Šr533 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 0.451
8 | Vilniaus | 10 kV KL TR953-TR1531 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.315
9 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Garliavos TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1.101 | 8 | 3
10 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš SP-29 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 6 | 3
11 | Panevėžio | 10 kV KL TR1-TR97 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 0.856
12 | Šiaulių | 10 kV KL TR83-TR72 rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 0.27
13 | Vilniaus | 10 kV OL L-2548 iš Salotės TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 4 | 3
14 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Gargždų TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 3.0328 | 6 | 3
15 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Noreikiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 3 | 3
16 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Pušaloto TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 0 | 0 | 3
17 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Raseinių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 8.4 | 24 |  | 0
18 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Rumšiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 3.7896 | 3 | 3
19 | Vilniaus | 10 kV KL TR1110-TR1126 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.23
20 | Klaipėdos | 10 kV OL L-1400 iš Plungės TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 0 | 3 | 3
21 | Vilniaus | 10 kV KL SP71-TR1019 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.185
22 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Palemono TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1.5832 | 0 | 2
23 | Kauno | 10 kV KL KR1-KR28 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0.61
24 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Tauralaukio TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0.54712 | 4 | 3
25 | Šiaulių | 10 kV OL L-1100 iš Kuršėnų TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0.63564 | 4 | 3
26 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Garliavos TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 1 | 3
27 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Švenčionių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 3.4332 | 0 | 2
28 | Kauno | 10 kV KL KT19-TR74 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 0.407
29 | Panevėžio | 10 kV KL Ekrano TP-SP83 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 1.418
30 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Lavoriškės TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 1.8272 | 3 | 3
31 | Panevėžio | 10 kV KL TR131-204-TR132-204 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0.704
32 | Šiaulių | 10 kV KL TR11-TR12 rekonstravimas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) | 0.386
33 | Klaipėdos | 10 kV OL L-900 iš Gargždų TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 3.1423 | 11 | 2
34 | Kauno | 10 kV KL TR11-SP21 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.422
35 | Kauno | 10 kV KL TR39-TR41 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0.233
36 | Klaipėdos | 10 kV KL TR50-TR53 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0.927
37 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Nemenčinė TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 5.9261 | 5 | 2
38 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Balbieriškio TP rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 2.6475 | 0 | 0
39 | Klaipėdos | 10 kV KL TR21-TR49 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Kretingos raj.) | 0.504
40 | Klaipėdos | 10 kV OL L-900 iš Jakų TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0 | 4 | 2
41 | Vilniaus | 10 kV KL SP54-MT406 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.165
42 | Kauno | 10 kV KL MT580-KT228 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.219
43 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Rokiškio TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 3.8488 | 4 | 3
44 | Vilniaus | 10 kV KL SP309-9-401 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0.696
45 | Panevėžio | 10 kV KL ŠL302-ŠL334 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0.64
46 | Vilniaus | 10 kV KL TR1531-MT2243 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.202
47 | Kauno | 10 kV KL KT1171-OLS53 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.88
48 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Riešė TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 1.3083 | 7 | 3
49 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Žiežmarių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 1.0215 | 1 | 2
50 | Kauno | 10 kV OL L-800 iš Kaišiadorių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 0 | 7 | 3
51 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Sirvydų TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 1.865 | 17 | 2
52 | Vilniaus | 10 kV OL L-2193 iš SP-70_Baltupio TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 1 | 3
53 | Panevėžio | 10 kV KL MT19-TR57 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | 0.357
54 | Šiaulių | 10 kV KL TR264-TR4 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0.723
55 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Ignalinos TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 10.2956 | 4 | 1
56 | Klaipėdos | 10 kV OL L-600 iš Gargždų TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 4.0008 | 10 | 2
57 | Šiaulių | 10 kV OL L-700 iš Raseinių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 2.3064 | 2 | 3
58 | Kauno | 10 kV KL SP1250-G1350 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1.551
59 | Kauno | 10 kV KL Aleksoto TP-MT193 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1.182
60 | Panevėžio | 10 kV KL TR111-2-TR112-201 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0.682
61 | Panevėžio | 10 kV KL TR18-SP1 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 0.487
62 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Priekulės TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 1.3064 | 13 | 3
63 | Panevėžio | 10 kV KL MT206-MT229 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0.31
64 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Kražių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 5.9311 | 0 | 2
65 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Noreikiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 5 | 2
66 | Vilniaus | 10 kV KL E1203-E1207 rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0.22
67 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Ukmergės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 1.1012 | 4 | 3
68 | Panevėžio | 10 kV OL L-1000 iš Pabradės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 9.2126 | 14 | 1
69 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Ukmergės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 6.2505 | 22 | 2
70 | Kauno | 10 kV KL SP653-TR615 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1.75
71 | Šiaulių | 10 kV KL SP23-TR305 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 1.051
72 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Maišiagala TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 13 | 3
73 | Vilniaus | 10 kV KL SP104-MT150 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.124
74 | Kauno | 10 kV KL TR1317-TR1313 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.7
75 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Mockėnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 10.2214 | 16 | 2
76 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Salotė TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 3 | 3
77 | Klaipėdos | 10 kV OL L-300 iš Švėkšnos TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 4 | 1
78 | Kauno | 10 kV KL TR314-MT784 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.807
79 | Panevėžio | 10 kV OL L-500 iš Anykščių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 2.0438 | 12 | 2
80 | Vilniaus | 10 kV KL MT2299-TR1368 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.717
81 | Kauno | 10 kV KL SP910-TR903-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.39
82 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Zoknių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0.66595 | 10 | 3
83 | Kauno | 10 kV OL L-1000 iš Kvietiškio TP rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0.56902 | 7 | 3
84 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš KT-1232_SP-98 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 5 | 3
85 | Klaipėdos | 10 kV OL L-500 iš Šilutės TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 2 | 3
86 | Šiaulių | 10 kV KL TR246-TR305 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0.722
87 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Kėdainių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 1.1842 | 6 | 3
88 | Panevėžio | 10 kV OL L-1400 iš Zarasų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | 9.9718 | 20 | 2
89 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Vilnia TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 1.8216 | 5 | 3
90 | Panevėžio | 10 kV KL TR8-TR9 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 0.446
91 | Kauno | 10 kV KL SP4-TR53 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 0.802
92 | Šiaulių | 10 kV KL TR154-MT372 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0.727
93 | Vilniaus | 10 kV OL L-1600 iš SP-313 iš Nemenčinė TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 3.6237 | 10 | 2
94 | Kauno | 10 kV KL Sg952-Sg951 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.608
95 | Kauno | 10 kV KL TR7-MT366 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.512
96 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Svėdasų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 4.1101 | 9 | 2
97 | Kauno | 10 kV KL Rk367-G254 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.883
98 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Subačiaus TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 4.9764 | 15 | 1
99 | Panevėžio | 10 kV OL L-1100 iš Kvarco TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 1.8829 | 9 | 2
100 | Vilniaus | 10 kV OL L-1100 iš SP-407 iš Vievio TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 1.5254 | 5 | 2
101 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Šakių TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 2.199 | 18 | 1
102 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Švenčionėlių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 21.8904 | 11 | 1
103 | Klaipėdos | 10 kV OL L-100 iš Plungės TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 3.4843 | 14 | 1
104 | Vilniaus | 10 kV KL TR829-TR968 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.641
105 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Jiezno TP rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 2.2644 | 11 | 2
106 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Ukmergės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 5.0495 | 12 | 2
107 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Mockėnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 2.8991 | 4 | 3
108 | Šiaulių | 10 kV KL TR334-TR155 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0.772
109 | Kauno | 10 kV KL SP64-TR1016 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.408
110 | Vilniaus | 10 kV OL L-600 iš Riešė TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 0 | 10 | 3
111 | Klaipėdos | 10 kV KL MT5-MT265 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 0.715
112 | Šiaulių | 10 kV OL L-500 iš Raseinių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) | 1.5014 | 2 | 3
113 | Klaipėdos | 10 kV KL TR32-TR35 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) | 0.652
114 | Kauno | 10 kV KL SP80-TR95 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | 1.154
115 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Vievio TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 0 | 4 | 2
116 | Šiaulių | 10 kV OL L-800 iš Kelmės TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 8.8291 | 25 | 2
|  | Iš viso: | 219.8868 | 479 | 145 | 0
Dalies objektų fizinės apimtys bus patikslintos parengus techninius projektus arba kituose objektų vykdymo etapuose

## 2022 m.
2022 m. 04-10 kV elektros tinklo investicinių objektų sąrašas
Fiziniai kiekiai
Eil.Nr. | Regionas | Investicinio projekto pavadinimas | 10 kV KL, km | Numatoma pakeisti KT (TR/MT/ST,vnt.) | Numatoma įrengti valdymo įrenginių, vnt. | 0,4 kV KL (km)
1 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš TR-539 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0 | 10 | 3
2 | Panevėžio | 10 kV KL SP281-TR363 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 0.845
3 | Vilniaus | 10 kV KL SP3-TR1058 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.81
4 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Buivydžiai TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 3.7592 | 14 | 2
5 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Vilkijos TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 2.0804 | 6 | 2
6 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Ūtos TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 0 | 4 | 2
7 | Klaipėdos | 10 kV OL L-800 iš Tauragės TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 3.0038 | 8 | 2
8 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Dieveniškių TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 13.5531 | 15 | 1
9 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Ekrano TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 1.1797 | 12 | 2
10 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Prienų TP rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 1.5773 | 9 | 2
11 | Panevėžio | 10 kV OL L-700 iš Dubingių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | 4.8227 | 14 | 2
12 | Kauno | 10 kV KL Aleksoto TP-MT1459 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 2.625
13 | Vilniaus | 10 kV OL L-400 iš Gelvonų TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 3.0093 | 6 | 2
14 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Mažeikių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 5.9418 | 22 | 2
15 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Užpalių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) | 8.4362 | 15 | 2
16 | Panevėžio | 10 kV KL Š211-atr.205/2 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 0.24
17 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Pasvalio TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 3.7467 | 0 | 3
18 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Aleksoto TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0 | 4 | 3
19 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Rudamina TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 6.5171 | 6 | 2
20 | Vilniaus | 10 kV OL L-700 iš Trakų TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 4.3693 | 12 | 2
21 | Šiaulių | 10 kV OL L-200 iš Radviliškio TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Radviliškio raj.) | 2.0224 | 4 | 2
22 | Kauno | 10 kV OL L-1000 iš Kudirkos Naumiesčio TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 0.95224 | 6 | 3
23 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Vilkijos TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.92207 | 7 | 3
24 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Onuškio TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 2.3756 | 2 | 0
25 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Kėdainių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 1.0666 | 7 | 2
26 | Panevėžio | 10 kV OL L-900 iš Anykščių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | 4.0909 | 7 | 0
27 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Jankų TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | 2.1247 | 4 | 0
28 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Vilkaviškio TP rekonstravimas (Kauno reg., Vilkaviškio raj.) | 1.707 | 19 | 3
29 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Turgelių TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 5.8823 | 0 | 2
30 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš SP-415 iš Lentvario TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 1.0162 | 2 | 0
31 | Šiaulių | 10 kV OL L-100 iš Miglos TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) | 4.2138 | 11 | 2
32 | Vilniaus | 10 kV KL MT2603-TR345 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 1.861
33 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Pakruojo TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | 0.76386 | 8 | 2
34 | Kauno | 10 kV KL MT91-TR75 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 1.198
35 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Kruonio TP rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 2.7773 | 10 | 2
36 | Panevėžio | 10 kV OL L-600 iš Dotnuvos TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 1 | 0
37 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Pasvalio TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | 2.7275 | 14 | 3
38 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Mielagėnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | 1.6138 | 8 | 0
39 | Kauno | 10 kV OL L-100 iš Garliavos TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.85685 | 12 | 3
40 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Pabradės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 13.7299 | 7 | 0
41 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Kvietiškio TP rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 0 | 8 | 2
42 | Vilniaus | 10 kV KL TR815-TR1154 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 0.297
43 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Onuškio TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 1.9763 | 5 | 2
44 | Klaipėdos | 10 kV OL L-900 iš Šilalės TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilalės raj.) | 2.5236 | 8 | 2
45 | Panevėžio | 10 kV OL L-100 iš Adutiškio TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | 1.4576 | 9 | 2
46 | Klaipėdos | 10 kV KL TP Tauragė-MT120 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Tauragės raj.) | 1.696
47 | Kauno | 10 kV KL TR68-MT71 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0.28
48 | Vilniaus | 10 kV OL L-200 iš Vilnios TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 3.509 | 3 | 2
49 | Kauno | 10 kV KL SP60-MT71 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | 0.76
50 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Bubių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 2.7077 | 10 | 0
51 | Panevėžio | 10 kV OL L-800 iš Pašilės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 2.0111 | 11 | 2
52 | Kauno | 10 kV OL L-300 iš Vidzgirio TP rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | 1.0677 | 10 | 3
53 | Klaipėdos | 10 kV OL L-700 iš Šilutės TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Šilutės raj.) | 0 | 3 | 3
54 | Kauno | 10 kV OL L-600 iš Kruonio TP rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 2.6183 | 9 | 3
55 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Rumšiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | 2.5921 | 14 | 3
56 | Panevėžio | 10 kV KL Velžio TP-SP281 rekonstravimas (Panevėžio reg., Panevėžio raj.) | 2.437
57 | Klaipėdos | 10 kV KL TP SENDVARIS-TR115 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Klaipėdos raj.) | 1.304
58 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Aleksandravėlės TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | 7.005 | 11 | 2
59 | Kauno | 10 kV KL SP38-TR109 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.7
60 | Klaipėdos | 10 kV KL Oda-atr.200/1 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 1.295
61 | Kauno | 10 kV OL L-400 iš Jurbarko TP rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) | 1.6198 | 5 | 0
62 | Kauno | 10 kV OL L-200 iš Varėnos TP rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | 40.6473 | 5 | 2
63 | Klaipėdos | 10 kV OL L-200 iš Platelių TP rekonstravimas (Klaipėdos reg., Plungės raj.) | 1.1741 | 5 | 0
64 | Panevėžio | 10 kV OL L-400 iš Cukraus TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | 0 | 10 | 3
65 | Kauno | 10 kV KL TR1311-TR1312-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.27
66 | Kauno | 10 kV KL SP1310-TR1312 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | 0.4
67 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Šalčininkėlių TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 6.2591 | 11 | 0
68 | Vilniaus | 10 kV OL L-500 iš Eišiškių TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | 4.9912 | 5 | 0
69 | Šiaulių | 10 kV KL SP30-TR230 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | 0.739
70 | Šiaulių | 10 kV OL L-300 iš Žagarės TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | 0.70186 | 7 | 1
71 | Vilniaus | 10 kV KL TP Markučiai-SP104 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 4.113
72 | Vilniaus | 10 kV OL L-300 iš Gelvonų TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | 2.2623 | 6 | 0
73 | Šiaulių | 10 kV OL L-600 iš Kražių TP rekonstravimas (Šiaulių reg., Kelmės raj.) | 0 | 5 | 0
74 | Panevėžio | 10 kV OL L-300 iš Vidiškių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 4.6553 | 16 | 2
75 | Kauno | 10 kV KL Druskininkų TP-SP4-2 rekonstravimas (Kauno reg., Druskininkų raj.) | 2.57
76 | Vilniaus | 10 kV KL ViršuliškėsTP-MT1719 rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus m.) | 2.196
77 | Panevėžio | 10 kV OL L-200 iš Želvos TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | 9.9644 | 14 | 2
78 | Vilniaus | 10 kV OL L-100 iš Medininkai TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | 1.39 | 5 | 2
79 | Vilniaus | 10 kV OL L-800 iš Trakų TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | 3.6778 | 10 | 2
80 | Kauno | 10 kV OL L-500 iš Kalvarijos TP rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | 4.3742 | 18 | 2
|  | Iš viso: | 246.6615 | 509 | 103 | 0
Dalies objektų fizinės apimtys bus patikslintos parengus techninius projektus arba kituose objektų vykdymo etapuose